## Monitoraggio PdS
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento
[12 empty] | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.2025 (€) | Costo di investimento totale atteso (€) | Costo di investimento totale atteso da ultimo PdS(€) | Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (€)
SET - PdS 2023 - AT - 1 | Realizzazione nuova CP Cirè | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO2 | AT | 2023 | 2022 | 2025 | Completato | / | Come da programma | / | 2488000 | 2488000 | 2325000 | 163000
SET - PdS 2023 - AT - 2 | Realizzazione nuova CP Grigno | Loadability, Hosting Capacity, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | UO2 | AT | 2023 | 2024 | 2026 | In costruzione | / | In ritardo | Ritardo autorizzazioni terna per realizzazione nuova connessione AT | 2176000 | 2263000 | 2289000 | -26000
SET - PdS 2023 - AT - 4 | Installazione TRV Cirè | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO2 | AT | 2023 | 2025 | 2025 | Completato | / | Come da programma | / | 743000 | 743000 | 780000 | -37000
SET - PdS 2023 - AT - 5 | Realizzazione nuova CP Taio | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO3 | AT | 2023 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 201000 | 3067000 | 3165000 | -98000
SET - PdS 2023 - AT - 7 | Realizzazione nuova CP Campitello | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO4 | AT | 2023 | 2024 | 2025 | Completato | / | Come da programma | / | 1802000 | 1802000 | 1770000 | 32000
SET - PdS 2023 - AT - 8 | Realizzazione nuova CP Tione | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO5 | AT | 2023 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | / | In ritardo | Ritardo ottenimento autorizzazioni | 354000 | 5816000 | 6104000 | -288000
SET - PdS 2023 - AT - 9 | Rifacimento reparto AT Nembia | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO5 | AT | 2023 | 2028 | 2029 | Pianificato | / | Come da programma | In attesa autorizzazione rete AT Terna | 0 | 2350000 | 2494000 | -144000
SET - PdS 2023 - AT - 11 | Sostituzione TRR Storo | Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO5 | AT | 2023 | 2025 | 2025 | Completato | / | Come da programma | / | 750000 | 750000 | 783000 | -33000
SET - PdS 2023 - AT - 12 | Sostituzione TRR Arco | Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO6 | AT | 2023 | 2025 | 2025 | Completato | / | Come da programma | / | 762000 | 762000 | 783000 | -21000
SET - PdS 2025 - AT - 1 | Sostituzione quadro CP Lavis | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO1 | AT | 2025 | 2026 | 2026 | In costruzione | / | Come da programma | / | 158000 | 1493000 | 1575000 | -82000
SET - PdS 2025 - AT - 2 | Sostituzione quadro CP S Michele | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO1 | AT | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 1366000 | 1450000 | -84000
SET - PdS 2025 - AT - 3 | Realizzazione nuova CP Nave | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO1 | AT | 2025 | 2028 | 2029 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 4526000 | 4803000 | -277000
SET - PdS 2025 - AT - 4 | Installazione TRR Nave | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO1 | AT | 2025 | 2028 | 2029 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 874000 | 927000 | -53000
SET - PdS 2025 - AT - 5 | Installazione TRV Nave | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO1 | AT | 2025 | 2028 | 2029 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 874000 | 927000 | -53000
SET - PdS 2025 - AT - 6 | Realizzazione edificio Borgo Valsugana | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | UO2 | AT | 2025 | 2027 | 2028 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 1195000 | 1268000 | -73000
SET - PdS 2025 - AT - 7 | Installazione TRV Taio | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO3 | AT | 2025 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 750000 | 796000 | -46000
SET - PdS 2025 - AT - 8 | Installazione TRR Campitello | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO4 | AT | 2025 | 2025 | 2025 | Completato | / | Come da programma | / | 742000 | 742000 | 773000 | -31000
SET - PdS 2025 - AT - 9 | Sostituzione quadro CP Storo | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO5 | AT | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 1089000 | 1155000 | -66000
SET - PdS 2025 - AT - 10 | Installazione TRV Tione | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO5 | AT | 2025 | 2025 | 2026 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 775000 | 822000 | -47000
SET - PdS 2025 - AT - 11 | Installazione TRR Tione | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO5 | AT | 2025 | 2025 | 2026 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 775000 | 822000 | -47000
SET - PdS 2025 - AT - 12 | Sostituzione TRV Avio | Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO7 | AT | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 758000 | 804000 | -46000
SET - PdS 2025 - AT - 13 | Sostituzione TRV Lizzana | Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO7 | AT | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 758000 | 804000 | -46000
SET - PdS 2025 - AT - 14 | Sostituzione TRR Masocorona | Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO7 | AT | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 758000 | 804000 | -46000
SET - PdS 2023 - MT - 1 | Opere alimentazione bypass ferrovia Trento | Loadability. | UO1 | MT | 2023 | 2024 | 2025 | Completato | / | Come da programma | / | 1186400 | 1186400 | 1299000 | -112600
SET - PdS 2023 - MT - 2 | Nuove uscite MT CP Cirè | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO2 | MT | 2023 | 2023 | 2025 | In Costruzione | / | Come da programma | / | 1115100 | 1264000 | 1264000 | 0
SET - PdS 2023 - MT - 4 | LMT Pellizzano asta Claiano - Ortisè | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO3 | MT | 2023 | 2025 | 2026 | In Costruzione | / | In ritardo | Rallentamenti nell'assegnazione dei lavori | 13200 | 334000 | 344000 | -10000
SET - PdS 2023 - MT - 5 | LMT Vallarsa e LMT Zugna - Collegamento CS Sich Vallarsa - CS Foppiano | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO7 | MT | 2023 | 2027 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 537000 | 569000 | -32000
SET - PdS 2023 - MT - 6 | LMT Svalentino - Interramento e potenziamento tratta CS Cola - CS Mad Della Neve | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO7 | MT | 2023 | 2027 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 647000 | 666000 | -19000
SET - PdS 2023 - MT - 7 | Piano Reattanze SET | Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | SET | MT | 2023 | 2023 | 2028 | In Costruzione | Aggiornamento importi a seguito di revisione della programmazione degli interventi | In ritardo | Rallentamenti nell'assegnazione dei lavori | 2480600 | 5608000 | 5759000 | -151000
SET - PdS 2025 - MT - 1 | LMT Bondone - Interramento e Potenziamento tratta CS Sardagna - CS Maso Banal | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO1 | MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 1000 | 996000 | 1045000 | -49000
SET - PdS 2025 - MT - 2 | CP Lavis -Potenziamento rete MT | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO1 | MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 80500 | 1131000 | 1173000 | -42000
SET - PdS 2025 - MT - 3 | CP S Michele -Potenziamento rete MT | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO1 | MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 24000 | 2993000 | 3157000 | -164000
SET - PdS 2025 - MT - 4 | LMT Lavarone - Interramento e Potenziamento tratta CP Caldonazzo - CS Conci | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO1 | MT | 2025 | 2026 | 2026 | In costruzione | / | Posticipazione volontaria | Valutato di dare priorità ad altri interventi. | 22200 | 500000 | 515000 | -15000
SET - PdS 2025 - MT - 5 | LMT Bieno - Elettrificazione Monte Lefre | Loadability, Hosting Capacity. | UO2 | MT | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 485000 | 515000 | -30000
SET - PdS 2025 - MT - 6 | LMT Cinte - Interramento e Potenziamento rete Val Malene | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO2 | MT | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | / | Posticipazione volontaria | Valutato di dare priorità ad altri interventi. | 0 | 746000 | 768000 | -22000
SET - PdS 2025 - MT - 7 | LMT Olle - Interramento e Potenziamento tratta CS Cipriani - CS Cacciatore e Nuova CS Malga Costa | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO2 | MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | / | In anticipo | / | 210700 | 586000 | 634000 | -48000
SET - PdS 2025 - MT - 8 | LMT Cinte - Interramento e Potenziamento tratta CS Alla Conca - CS Colle | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO2 | MT | 2025 | 2025 | 2025 | In costruzione | / | Come da programma | / | 46900 | 260000 | 284000 | -24000
SET - PdS 2025 - MT - 9 | LMT Terme - interramento e potenziamento tratta CS Cinque Valli - CS Buon Ritiro | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO2 | MT | 2025 | 2025 | 2026 | In costruzione | / | In ritardo | Rallentamenti nell'esecuzione lavori per condizioni meteo | 305000 | 766000 | 837000 | -71000
SET - PdS 2025 - MT - 10 | CP Grigno - Raccordi e potenziamenti rete MT afferente | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO2 | MT | 2025 | 2025 | 2026 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 430000 | 1435000 | 1492000 | -57000
SET - PdS 2025 - MT - 11 | CP Borgo - Potenziamento rete MT e nuova uscita MT per elettrificazione Rete Ferroviaria Valsugana | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO2 | MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 589000 | 617000 | -28000
SET - PdS 2025 - MT - 12 | Collegamento in cavo interrato Macaion con interconnessiione con Edyna | Resilienza, Qualità tecnica. | UO3 | MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 769000 | 815000 | -46000
SET - PdS 2025 - MT - 13 | LMT Vermiglio - Interramento e Potenziamento tratta CS Stavel - CS Cantoniera | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO3 | MT | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 756000 | 779000 | -23000
SET - PdS 2025 - MT - 14 | LMT Malè - Interramento e Potenziamento tratta CS Bresimo Cle - CS Bresimo | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO3 | MT | 2025 | 2025 | 2026 | In costruzione | / | In ritardo | Rallentamenti nell'assegnazione dei lavori | 21300 | 448000 | 462000 | -14000
SET - PdS 2025 - MT - 15 | LMT Mostizzolo - Interramento e potenziamento rete zona Tret | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO3 | MT | 2025 | 2026 | 2026 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 11400 | 394000 | 419000 | -25000
SET - PdS 2025 - MT - 16 | Nuove uscite MT da CP Taio | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO3 | MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 1000 | 2535000 | 2646000 | -111000
SET - PdS 2025 - MT - 17 | Potenziamento rete MT CP Tassullo - Lavori circonvallazione Cles | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO3 | MT | 2025 | 2028 | 2028 | In autorizzazione | / | In ritardo | Ritardo inizio lavori concomitanti. | 0 | 1328000 | 1368000 | -40000
SET - PdS 2025 - MT - 18 | LMT Romeno - Interramento e Potenziamento tratta CS Salterina - CS Romeno Sede | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO3 | MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 594000 | 629000 | -35000
SET - PdS 2025 - MT - 19 | Sostituzione n 30 TR MT BT con variatore di tensione sotto carico | Controllo tensione / Gestione energia reattiva. | UO3 | MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | / | In ritardo | Difficoltà di approvvigionamento materiali. | 0 | 759000 | 777000 | -18000
SET - PdS 2025 - MT - 20 | Nuove uscite CP Campitello di Fassa | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO4 | MT | 2025 | 2025 | 2026 | In costruzione | / | Come da programma | / | 65000 | 384000 | 404000 | -20000
SET - PdS 2025 - MT - 21 | LMT Pampeago - Potenziamento e realizzazione nuova LMT | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO4 | MT | 2025 | 2027 | 2028 | In autorizzazione | / | Posticipazione volontaria | Valutato di dare priorità ad altri interventi. | 0 | 1523000 | 1616000 | -93000
SET - PdS 2025 - MT - 22 | LMT Fiemme - Potenziamento e realizzazione nuova LMT Bellamonte | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO4 | MT | 2025 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 13000 | 1828000 | 1916000 | -88000
SET - PdS 2025 - MT - 23 | LMT Fiemme - Interconnessione con ARE | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO4 | MT | 2025 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 0 | 613000 | 650000 | -37000
SET - PdS 2025 - MT - 24 | LMT Someda - Interramento e Potenziamento | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO4 | MT | 2025 | 2025 | 2026 | In costruzione | / | In ritardo | Difficoltà di approvvigionamento materiali. | 1000 | 390000 | 402000 | -12000
SET - PdS 2025 - MT - 25 | CP Varena - Potenziamento e Razionalizzazione uscite MT | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO4 | MT | 2025 | 2026 | 2028 | Pianificato | Aggiornamento importi a seguito di revisione della programmazione degli interventi | Posticipazione volontaria | Valutato di dare priorità ad altri interventi. | 0 | 3223000 | 3369000 | -146000
SET - PdS 2025 - MT - 26 | CP Tione - Potenziamento e Razionalizzazione Rete MT e interconnessione ASM Tione | Loadability, Hosting Capacity, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO5 | MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 47000 | 1976000 | 2098000 | -122000
SET - PdS 2025 - MT - 27 | Potenziamento LMT Basso Sarca e interconnessione CEIS | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica. | UO5 | MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | / | Come da programma | / | 67000 | 1054000 | 1095000 | -41000
SET - PdS 2025 - MT - 28 | LMT Gazza - Interramento e Potenziamento tratta CP S. Massenza - CS Ciago Paese | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO6 | MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | / | Come da programma | / | 0 | 1069000 | 1114000 | -45000
SET - PdS 2025 - MT - 29 | CP Arco - Realizzazione nuona LMT Cartiera Varone | Loadability, Hosting Capacity, Qualità tecnica. | UO6 | MT | 2025 | 2025 | 2026 | In autorizzazione | / | In ritardo | Ritardo ottenimento autorizzazioni. | 0 | 522000 | 538000 | -16000
SET - PdS 2025 - MT - 30 | CP Masocorona - Collegamento utenti AGSM | Loadability, Hosting Capacity, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | UO7 | MT | 2025 | 2026 | 2026 | In autorizzazione | / | Come da programma | / | 3000 | 308000 | 327000 | -19000
SET - PdS 2025 - MT - 31 | LMT Campagnola - Nuova interconnessione con rete e-distribuzione Sega di Ala | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO7 | MT | 2025 | 2025 | 2026 | In autorizzazione | / | In ritardo | Ritardo ottenimento autorizzazioni. | 101400 | 662000 | 682000 | -20000
SET - PdS 2025 - MT - 32 | LMT SValentino - Nuova interconnessione con rete e-distribuzione Monte Baldo | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO7 | MT | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato | / | Come da programma | / | 13700 | 304000 | 323000 | -19000
SET - PdS 2025 - MT - 33 | LMT Nago - Interramento e Potenziamento tratta Loppio - Nomesino | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Qualità tecnica. | UO7 | MT | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato | / | Come da programma | / | 11600 | 721000 | 764000 | -43000
SET - PdS - MT - CSR | Cabine Secondarie - Rinnovo | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | SET | MT | 2025 | 2025 | 2029 | In Costruzione | Aggiornamento importi a seguito di revisione della programmazione degli interventi | Come da programma | / | 2280000 | 8280000 | 8120000 | 160000
SET - PdS - MT - CSN | Cabine Secondarie - Nuovo | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | SET | MT | 2025 | 2025 | 2029 | In Costruzione | Aggiornamento importi a seguito di revisione della programmazione degli interventi | Come da programma | / | 3880000 | 14090000 | 11230000 | 2860000
SET - PdS - MT - LMTR | Linee MT - Rinnovo | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | SET | MT | 2025 | 2025 | 2029 | In Costruzione | Aggiornamento importi a seguito di revisione della programmazione degli interventi | Come da programma | / | 920000 | 3330000 | 3070000 | 260000
SET - PdS - MT - LMTN | Linee MT - Nuovo | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | SET | MT | 2025 | 2025 | 2029 | In Costruzione | Aggiornamento importi a seguito di revisione della programmazione degli interventi | Come da programma | / | 6720000 | 24390000 | 29080000 | -4690000
SET - PdS - BT - LBTR | Linee BT - Rinnovo | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | SET | BT | 2025 | 2025 | 2029 | In Costruzione | Aggiornamento importi a seguito di revisione della programmazione degli interventi | Come da programma | / | 820000 | 2960000 | 2150000 | 810000
SET - PdS - BT - LBTN | Linee BT - Nuovo | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | SET | BT | 2025 | 2025 | 2029 | In Costruzione | Aggiornamento importi a seguito di revisione della programmazione degli interventi | Come da programma | / | 4910000 | 17830000 | 15830000 | 2000000
SET - PdS - BT - P | Prese | Loadability, Hosting Capacity, Resilienza, Controllo tensione / Gestione energia reattiva, Qualità tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza. | SET | BT | 2025 | 2025 | 2029 | In Costruzione | Aggiornamento importi a seguito di revisione della programmazione degli interventi | Come da programma | / | 3840000 | 13940000 | 11670000 | 2270000